## Лист1
Согласовано: Начальник Главархитектуры Гордиенко В. В. |  |  |  |  | Утверждаю: Глава Сергиево-Посадского муниципального района ______________________________________________С.А. Пахомов м.п.
ГРАФИК РАБОТ ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Муниципальный район/ Городской округ | Анализ территории |  | Работы по приведению в порядок |  |  | Фотофиксация объектов по итогам проведения работ ("Было-стало") (срок/ответственный)
| Фотофиксация объектов, с "некондиционными" конструкциями ___________________________ (срок/ответственные) | Определение владельцев "некондиционной" конструкции (срок/ответствен.) | Подготовка и выдача предписаний на проведение ремонтных работ (демонтаж,замена) (срок/ответствен.) | Начало работ (срок/ответствен. за контроль) | Окончания работ (срок/ответствен.за контроль)
Сергиево-Посадский муниципальный район | проведено 12.02.2015/ Сергиево-Посадское ТУ Главархитектуры МО | март 2015/ Администрации городских и сельских поселений | февраль-август 2015/ Администрации городских и сельских поселений | март 2015/ Администрации городских и сельских поселений | август 2015/ Администрации городских и сельских поселений, Сергиево-Посадское ТУ Главархитектуры МО | апрель - август 2015/ Сергиево-Посадское ТУ Главархитектуры МО