## Лист1
Согласовано: Начальник Главархитектуры ___________________________________________Гордиенко В. В. "_____" _______________________ 2015 г. м.п. | [5 empty] | Утверждаю: Руководитель администрации городского поселения Хотьково ______________________________________И.В. Болохов "_____" _______________________ 2015 г. м.п.
ПЛАН-ГРАФИК ПРИВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С КОНЦЕПЦИЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОГО ОФОРМЛЕНИЯ (НОВОГО РЕКЛАМНОГО ОБЛИКА) ГЛАВНЫХ УЛИЦ
Муниципальный район/ городской округ | Город/посе-ление | Улица | Анализ территории | Работы по приведению в порядок |  |  | Фотофиксация объектов с приведенными в соответствие с Концепцией конструкциями "Было-стало" (срок/ответствен.)
|  |  | Определение владельцев не соответствующих Концепции конструкций | Подготовка и выдача предписаний на демонтаж/замену конструкций (срок/ответствен.) | Начало работ по демонтажу и замене конструкций, с фотофиксацией (срок/ответствен.) | Окончание работ по замене конструкций, с фотофиксацией (срок/ответствен.)
Сергиево-Посадский муниципальный район | г/п Хотьково | ул. Михеенко | май 2015 | май - июнь 2015/ адмиистрация г/п Хотьково | июль 2015/ адмиистрация г/п Хотьково | август 2015/ адмиистрация г/п Хотьково | 01.09.2015/ администрация г/п Хотьково